## project
Hyperloop Project Planner
[6 empty] | Period Highlight: |  |  |  |  | 46 |  |  |  | Plan |  |  | Actual |  |  |  | % Complete |  |  |  |  | Actual (beyond plan) | [7 empty] | % Complete (beyond plan)
| PLAN | PLAN | ACTUAL | ACTUAL | PERCENT
ACTIVITY | START | DURATION | START | DURATION | COMPLETE | PERIODS
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
Objectives | 1 | 5 | 1 | 4 | 60%
Aim | 1 | 6 | 1 | 6 | 80%
Specifications | 2 | 4 | 2 | 5 | 20%
Research #1 | 4 | 8 | 4 | 6 | 80%
Brainstorm | 4 | 2 | 4 | 8 | 75%
GUI Programing | 6 | 3 | 4 | 6 | 50%
Network Programming | 5 | 4 | 5 | 3 | 60%
Control System Programing | 5 | 2 | 5 | 5 | 25%
Modeling Session 1 (CAD) | 3 | 2 | 5 | 6 | 100%
3D Printing 1 | 1 | 5 | 6 | 7 | 100%
Assembling 1 | 6 | 1 | 5 | 8 | 100%
Experiemntation 1 | 9 | 3 | 9 | 3 | 45%
Evaluation 1 | 9 | 6 | 9 | 7 | 20%
Modeling Session 2 (CAD) | 9 | 3 | 9 | 1 | 0%
3D Printing 2 | 9 | 4 | 8 | 5 | 0%
Assembling 2 | 10 | 5 | 10 | 3 | 0%
Experiemntation 2 | 11 | 2 | 11 | 5 | 0%
Evaluation 2 | 12 | 6 | 12 | 7 | 0%
Motor Drive 2 | 12 | 1 | 12 | 5 | 0%
Pipe Assembly | 14 | 5 | 14 | 6 | 0%
Subsystem - Capsule Test 1 | 14 | 8 | 14 | 2 | 0%
Subsystem - Tube Test 1 | 14 | 7 | 14 | 3 | 0%
Full System Test | 15 | 4 | 15 | 8 | 0%
Full System - Evaluation | 15 | 5 | 15 | 3 | 0%
Presentation & Demo | 15 | 8 | 15 | 5 | 0%
Demostration | 16 | 28 | 16 | 30 | 0%
Report | 24 | 28 | 16 | 30 | 0%